## Информация
Приложение 1
к Правилам формирования тарифов
№90 от 19.11.2020г.
Форма 21
Отчет об исполнении инвестиционной программы на 2020 год ТОО "Астанаэнергосбыт", услуга "Снабжение тепловой энергией".
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы, тыс.тенге |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг
| Наименование регулируемых услуг и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы | [5 empty] | Собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
|  |  |  | план | факт |  |  | план | факт | отклонение | причины отклонения | Амортизация | Прибыль |  |  | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | Снабжение тепловой энергией г.Нур-Султан |  | Гкал | 6320980 | 6545267.88 |  | -1686200
2 |  | Персональный компьютер в комплекте с операционной системой Windows, монитор, клавиатура, мышь, ИБП | шт. | 29 | 23 | 2020г. |  | 8126 | 8126 | 0 | снижение количества на 6 ед. в связи с ростом цены закупа на 22% | 5889.8965 | 2236.1035 | - | - | - | - | 50.35% | 43% | - | - | - | - | снижение количества на 6 ед. в связи с ростом цены закупа на 22% | -
3 |  | ПО клиентское подключение к серверам Core Cal SNGL LicSAPk OLP NL UsrCal | шт. | 50 | 50 | 2020г. |  | 4593 | 4593 | 0 | - | 3329.1035 | 1263.8965 | - | - | - | - | 46.99% | 28.3% | - | - | - | - | - | -
|  | ИТОГО: | - | 79 | 73 |  | -1686200 | 12719 | 12719 | 0 | - | 9219 | 3500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Генеральный директор _______________________ Зинкевич А.В.

## цел.показатели
Приложение
к отчету об исполнении
инвестиционной программы
за 2020 год
форма 22
Информация о достижении целевых показателей эффективности реализации инвестиционной программы
ТОО "Астанаэнергосбыт". Снабжение тепловой энергией.
наименование субъекта, вид деятельности
№ п/п | Вес целевого показателя, в процентах | Наименование данных | Единица измерения | Целевое значение, принятое на отчетный год | Фактическое значение за отчетный год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | 63.89% | Мероприятие: "Персональный компьютер в комплекте с операционной системой Windows, монитор, клавиатура, мышь, ИБП" | тысяч тенге | 8126 | 8126
|  | Характеристика мероприятия и показатель измерения: "Персональный компьютер в комплекте с операционной системой Windows, монитор, клавиатура, мышь, ИБП" | комплект | 43.3% | 43%
1.1. |  | Целевой показатель инвестиционной программы «Снижение уровня износа ОС» | процент
2 | 36.11% | Мероприятие: "ПО клиентское подключение к серверам Core Cal SNGL LicSAPk OLP NL UsrCal" | тысяч тенге | 4593 | 4593
|  | Характеристика мероприятия и показатель измерения: "ПО клиентское подключение к серверам Core Cal SNGL LicSAPk OLP NL UsrCal" | штук | 42% | 28.3%
2.1. |  | Целевой показатель инвестиционной программы «Снижение уровня износа НМА» | процент
| 100% | ИТОГО: | тысяч тенге | 12719 | 12719
Генеральный директор ТОО "Астанаэнергосбыт" ___________________________________________ Зинкевич А.В.
"____" апреля 2021 г.

## расчет
Приложение
к отчету субъекта естественной монополии
об исполнении инвестиционной программы
за 2020 год
форма 23
Расчет показателей эффективности реализации инвестиционной программы
ТОО "Астанаэнергосбыт". Снабжение тепловой энергией.
наименование субъекта, вид деятельности
№ п/п | Вес целевого показателя, в процентах | Наименование данных | Единица измерения | Принято на отчетный год | Фактически за отчетный год | Значение показателей эффективности реализации | Оценка
Абсолютное отклонение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6
1 | 53.54% | Мероприятие: "Персональный компьютер в комплекте с операционной системой Windows, монитор, клавиатура, мышь, ИБП" | тысяч тенге | 8126 | 8126 | 0
|  | Характеристика мероприятия и показатель измерения: "Персональный компьютер в комплекте с операционной системой Windows, монитор, клавиатура, мышь, ИБП" | комплект | 29 | 23 | -6
1.1. |  | Показатель цели инвестиционной программы «Снижение уровня износа ОС» | процент | 43.3% | 43% | -0.2974% | целевой показатель достигнут
2 | 11.2% | Мероприятие: "ПО клиентское подключение к серверам Core Cal SNGL LicSAPk OLP NL UsrCal" | тысяч тенге | 4593 | 4593 | 0
|  | Характеристика мероприятия и показатель измерения: "ПО клиентское подключение к серверам Core Cal SNGL LicSAPk OLP NL UsrCal" | штук | 50 | 50 | 0
2.1. |  | Показатель цели инвестиционной программы «Снижение уровня износа НМА» | процент | 42% | 28% | -14% | целевой показатель достигнут
ИТОГО: Субъектом достигнуты показатели эффективности реализации инвестиционной программы
Генеральный директор ТОО "Астанаэнергосбыт" ___________________________________________ Зинкевич А.В.
"____" апреля 2021 г.